## Planeación PRESUPUESTO DLLO
Esta plantilla sencilla de presupuesto de proyecto para desarrollo de un producto/servicio de puede utilizarse para cualquir tipo de proyecto como TI, en este caso. Tiene propuestos unos elementos básicos que pueden ser ampliados y ajustados según sea la necesidad (filas y columnas), y por tanto, constituye una referencia para costear el producto/servicio y tener un control de la ejecución del presupuesto de acuerdo con las actividades y fechas del cronograma de actividades planteado. Tener en cuenta que las Tareas son acciones más operativas (pequeñas en complejidad y recursos como tiempo, dinero y personal) que permiten costear con un mayor detalle y así, más preciso.
PRESUPUESTO
|  | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  | FIJOS | BALANCE
TAREA | DESCRIPCIÓN | HORA | $/HR | UNIDAD | $/UNIDAD | ALQUILER | GASTADO
Equipo | HP ProBook 440 G8 | 0 | 0 | 1 | 3500000 | 0 | 3500000
Definición del Proyecto | Definición clara del problema y los objetivos del proyecto. | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
Preparación de los Datos | Recopilación de datos históricos de PQRS. | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
Preparación de los Datos | Limpieza de datos (manejo de valores faltantes, corrección de errores, etc.). | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
Preparación de los Datos | Estructuración de los datos en series temporales. | 10 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
Preparación de los Datos | Creación de diccionarios con los datos de entrenamiento y prueba, manteniendo la integridad temporal. | 10 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
Preparación de los Datos | Normalización y transformación de los datos para el modelo. | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
Almacenamiento de Datos | Servicios AWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000
Desarrollo del Modelo | Selección de arquitecturas de redes neuronales (LSTM, GRU, etc.). | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
Desarrollo del Modelo | Definición de la estructura del modelo en Keras y TensorFlow. | 10 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
Desarrollo del Modelo | Entrenamiento inicial del modelo con los datos de entrenamiento. | 10 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 1500000
Desarrollo del Modelo | Selección del mejor modelo basado en las métricas de evaluación. | 5 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 750000
Evaluación y Validación | Evaluación completa del modelo utilizando métricas como MAE, RMSE, MAPE. | 15 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 2250000
Evaluación y Validación | Validación cruzada y pruebas adicionales para asegurar la robustez del modelo. | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
Almacenamiento de Datos | Servicios AWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000
Evaluación y Validación | Validación final con datos reales o simulados de PQRS recientes. | 20 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 3000000
SUBTOTAL |  | 200 | 30000000 | 0 | 3500000 | 1400000 | 34900000

## Ejecución PRESUPUESTO DLLO
Esta plantilla es la misma de la Planeación de Presupuesto para desarrollar el producto o servicio pero contiene 4 columnas adicionales que permiten hacer un seguimiento y llevar un control sobre lo planeado en tiempo y en dinero disponible (ESTADO, FECHA INICIO PLANEADA, FECHA INICIO REAL, FECHA REALIZACIÓN)
PLANTILLA DE PRESUPUESTO PARA DESARROLLO PROYECTO SENCILLO
[6 empty] | MANO DE OBRA |  | MATERIALES |  |  |  | FIJOS |  |  |  | BALANCE
TAREA | DESCRIPCIÓN | ESTADO | FECHA INICIO PLANEADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FINALIZACIÓN | HORA | $/HR | UNIDAD | $/UNIDAD | VIAJES | EQUIPOS/ALMACENAMIENTO | ALQUILER | SERVICIOS PÚBLICOS | PRESUPUESTO | GASTADO | POR GASTAR
PROYECTO 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
Tarea 1 |  | No iniciado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 2 |  | En progreso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 3 |  | En progreso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.1 |  | En espera |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.2 |  | Completado |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 3.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Subtarea 4.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tarea 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0